## Beispiel
Monat |  |  | Januar | [30 empty] | Februar | [28 empty] | März | [30 empty] | April | [29 empty] | Mai | [30 empty] | Juni | [29 empty] | Juli | [30 empty] | August | [30 empty] | September | [29 empty] | Oktober | [30 empty] | November | [29 empty] | Dezember
Kalenderwoche | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52
Datum | time axis 2016-01-01 to 2016-12-31
Arbeitspaket | Start | Ende
Domain registrieren | 2016-01-11 | 2016-01-14 | bar: 2016-01-11 to 2016-01-14
Telefonnummer festlegen (Zipgate?) | 2016-01-11 | 2016-01-22 | bar: 2016-01-11 to 2016-01-22
Corporate Design | 2016-01-13 | 2016-01-31 | bar: 2016-01-13 to 2016-01-31
Domain einrichten | 2016-01-18 | 2016-01-22 | bar: 2016-01-18 to 2016-01-22
Zielgruppe (Unternehmenstyp) definieren | 2016-01-18 | 2016-01-22 | bar: 2016-01-18 to 2016-01-22
Visitenkarten entwerfen | 2016-02-01 | 2016-02-14 | bar: 2016-02-01 to 2016-02-14
Visitenkarten drucken | 2016-02-15 | 2016-02-28 | bar: 2016-02-15 to 2016-02-28
Akquiseart (Telefon, Treffen, Xing, Events) festlegen | 2016-02-16 | 2016-02-19 | bar: 2016-02-16 to 2016-02-19
Domotex (Messe zum Akquisetest) | 2016-03-02 | 2016-03-04 | bar: 2016-03-02 to 2016-03-04
Provisionsmodell (Vertrieb) festlegen | 2016-03-07 | 2016-03-11 | bar: 2016-03-07 to 2016-03-11
Vertriebler ausschreiben | 2016-03-14 | 2016-03-27 | bar: 2016-03-14 to 2016-03-27
Vertriebler auswählen | 2016-03-21 | 2016-04-01 | bar: 2016-03-21 to 2016-04-01
Vertrieb | 2016-03-30 | 2016-04-24 | bar: 2016-03-30 to 2016-04-24

## leer
Monat |  |  | Januar | [30 empty] | Februar | [28 empty] | März | [30 empty] | April | [29 empty] | Mai | [30 empty] | Juni | [29 empty] | Juli | [30 empty] | August | [30 empty] | September | [29 empty] | Oktober | [30 empty] | November | [29 empty] | Dezember
Kalenderwoche | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52
Datum | time axis 2016-01-01 to 2016-12-31
Arbeitspaket | Start | Ende